*Приложение к приказу №1*

 *от 10 января 2022г.*

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся в ГКОУ РД «Новомегебская ООШ Гунибского района»

на 2022 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Мероприятие** | **Срок** | **Контрольный результат** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | Разработка плана мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся  | Январь 2022 | Разработанный и утвержденный план мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся размещен на сайте  | Директор Хамидов А.М. |
| 2 | Формирование методической команды по развитию функциональной грамотности обучающихся (не менее 6 учителей по всем видам функциональной грамотности) | Январь 2022 | Изданный приказ ОО «О формировании методической команды по развитию функциональной грамотности обучающихся» размещен на сайте  | Директор Хамидов А.М. |
| 3 | Разработка методическими командами дорожных карт по реализации концепций учебных предметов, (предметных областей) в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся и внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности | Январь 2022 | 1. Разработанные методическими командами дорожные карты по реализации концепций учебных предметов, (предметных областей) в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Команда по формированию функциональной грамотности |
| 4 | Обеспечение участия школьных координаторов с созданной региональной инфраструктурой для сетевого взаимодействия по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности педагогов и обучающихся | Январь 2022 | Издан и опубликован на сайте приказ «Об обеспечении участия методической команды и школьных координаторов с созданной региональной инфраструктурой для сетевого взаимодействия по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности педагогов и обучающихся» | Директор Хамидов А.М. |
| 5 | Заседания школьных метообъединений педагогических работников по вопросам внедрения в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности | Февраль 2022 | Изданный приказ «О проведении заседания школьных методобъединений педагогических работников по вопросам внедрения в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности» | Директор Хамидов А.М. |
| 6 | Актуализация планов работы школьныхметодических объединений педагогических работников в части формирования и оценки функциональной грамотности | февраль 2022 | Изданный приказ «Об актуализации планов работы методических объединений педагогических работников в части формирования и оценки функциональной грамотности» | Директор Хамидов А.М. |
| 7 | Участие в муниципальной олимпиаде для школьных команд по креативному мышлению | Ежегодно, Сентябрь,  | Изданный приказ «Об участии в муниципальной олимпиаде для школьных команд по креативному мышлению» с размещением на сайте  | Омарова М.А.-ответственная по креативному мышлению |
| 8 | Участие в муниципальной олимпиады для школьных команд по глобальным компетенциям | Ежегодно, Сентябрь. | Изданный приказ «Об участии в муниципальной олимпиаде для школьных команд по глобальным компетенциям», размещенный на сайте  | Омарова М.А.-ответственная по глобальной компетенции |
| 9 | Проведение родительских собраний на по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Ежегодно, сентябрь | Разработанный и утвержденный график проведения методическими службами родительских собраний по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся размещен на сайте  | Команда по формированию функциональной грамотности |
| 10 | Повышения квалификации педагогических работников по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся (на основе выявленных дефицитов) | Ежегодно, декабрь | Документы прохождения курсов повышения квалификации | Директор Хамидов А.М. |
| 11 | Участие в ежегодном конкурсе методических разработок по формированию всех видов функциональной грамотности (первый этап – заочный - конкурс разработок, второй – очный – открытое занятие). | Ежегодно, март  | Изданный приказ ОО «Об участии в ежегодном конкурсе методических разработок по формированию всех видов функциональной грамотности» с размещением на сайте  | Команда по формированию функциональной грамотности |
| 12 | Анализ результатов уровня сформированности читательской грамотности обучающихся (на основе олимпиад) | Ежегодно,май |  Аналитическая справка по результатам уровня сформированности читательской грамотности обучающихся, размещенная на сайте  | Омарова З.Н.- ответственная по читательской грамотности |
| 13 | Анализ результатов уровня сформированности математической грамотности обучающихся (на основе олимпиад) | Ежегодно,май |  Аналитическая справка по результатам уровня сформированности математической грамотности обучающихся (на основе олимпиад), размещенная на сайте  | Муртазалиева И.М.- ответственная по математической грамотности |
| 14 | Анализ результатов уровня сформированности естественно-научной грамотности обучающихся  | Ежегодно,май |  Аналитическая справка по результатам уровня сформированности естественнонаучной грамотности обучающихся, размещенная на сайте  | Хамидова З.Р. - ответственная по естественно-научной грамотности |
| 15 | Анализ результатов уровня сформированности финансовой грамотности обучающихся  | Ежегодно,май |  Аналитическая справка по результатам уровня сформированности финансовой грамотности обучающихся, размещенная на сайте  | Ибрагимова Н.К. - ответственная по финансовой грамотности |
| 16 | Анализ участия школьников в мероприятиях, направленных на повышение уровня сформированности креативного мышления  | Ежегодно,май |  Аналитическая справка по результатам уровня сформированности креативного мышления обучающихся, размещенная на сайте  | Омарова М.А. - ответственная по креативному мышлению |
| 17 | Анализ участия школьников муниципальных ОО в мероприятиях, направленных на повышение уровня сформированности глобальных компетенций  | Ежегодно,май |  Аналитическая справка по результатам уровня сформированности глобальных компетенций обучающихся, размещенная на сайте  | Омарова М.А. - ответственная по глобальным компетениям |
| 18 | Участие обучающихся школ в конкурсах, олимпиадах различного уровня по развитию функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов | Ежегодно | Изданный и опубликованный на сайте приказ «Об участии обучающихся в конкурсах, олимпиадах различного уровня по развитию функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов»  | Директор Хамидов А.М. |